## Verdeling werkzaamheden
MORGEN — Verdeling werkzaamheden · PharmaPartners Q3 2026
Werkzaamheid | Karin | Harmen | Simon | Michiel
Sprint coaching (2 teams per persoon) | 60u | 60u | 60u | —
Trainingen (1 per sprint, 6 totaal) | — | 12u | — | —
Wekelijks spreekuur (online) | — | 12u | — | —
Intake & nulmeting (incl. teamgesprekken) | 5u | 5u | — | —
Kickoff + Champions kickoff | 3u | — | — | —
Management alignment ochtend | 2u | 2u | — | —
Eindmeting & doorgroeiplan | 5u | 5u | — | —
Projectmanagement & klantcontact | 10u | — | — | —
Technisch klankbord (ad hoc) | — | — | p.m. | —
Klantrelatie & commerciële opvolging | — | — | — | ~4u
TOTAAL | ~85u | ~96u | ~60u | ~4u
Intern document — niet bedoeld voor de klant.